## Planilha1
37
Data de Inicio | [5 empty] | 2023-10-04 | [9 empty] | 2023-10-24
2023-08-28 | [5 empty] | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 2023-11-03
Tarefa | INICIO | TERMINO | Duração | inicio Real | Témino Real | Q | S | D | T | Q | S | S | Q | S | D | T | Q | S | S | Q | S
1.Apresentação e Nome do Grupo | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 3 | 2023-08-28 | 2023-10-04
2. AC1 - Proposta e Apresentação do Projeto e Video Pit | 2023-09-04 | 2023-09-25 | 21 | 2023-10-04 | 2023-09-25
3.AC2 Revisão da Literatura e Definir sessão 4 e 5 do Template | 2023-09-27 | 2023-10-25 | 28 | 2023-09-25 | 2023-03-28